南京信息工程大学2025年网络安全宣传周校园日暨防范电信网络诈骗犯罪宣传月活动方案

一、活动总体概况

（一）活动周期：网络安全宣传周校园日（9月15日-21日，9月16日为校园日），防范电信网络诈骗犯罪宣传月（9月15日-10月14日）。

（二）核心目标：普及网络安全法律法规与反诈知识，提升师生网络素养、安全意识及防护技能，营造清朗校园网络环境。

（三）执行主体：以学校平安信大学生社团为核心执行团队，联合学校宣传部、学工处、研工部及各学院学院协同推进。

二、重点活动安排及人员分工

（一）网络安全宣传周校园日活动（9月15日-21日）

| 活动内容 | 时间节点 | 平安信大学生社团分工 | 协作部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络安全专题教学 | 9月16日（校园日） | 1.下载中国大学生在线官网（dxs.moe.gov.cn）和“全国学校国家安全教育指导委员会”微信公众号推出的网络安全课程教学指南； 2.选拔网格员作为学生宣讲员，辅助开展班级专题教学； | 各学院 |
| 全国大学生网络安全知识竞答组织 | 9月15日-26日 | 1.通过平安信大微信公众号、安全网格员群发布答题入口（中国大学生在线官网/微信公众号）； 2.每日统计学生参与情况。 | 学工处、研工部 |
| “AI护校园”智能体推广使用 | 9月16日起 | 1.制作智能体使用指南海报（含官网链接）通过平安信大微信公众号、安全网格员群发布； 2.在校园活动点设置咨询点，现场演示智能体检索诈骗场景、识别非法链接功能； | 学工处、研工部 |
| “网络安全百校行”微博互动 | 9月15日-21日 | 1.运营学校官方微博，发布#平安校园##守护青春##网络安全百校行#话题内容（含原创海报3张、短视频2条）； 2.动员各院系学生参与话题互动，9月22日统计互动数据。 | 校宣传部 |
| 高校网络素养学习资源库推广 | 9月15日-21日 | 1.通过平安信大微信公众号、安全网格员群引导师生通过中国大学生在线官网“2025年国家网络安全宣传周”专题进入学习资源库，获取网络认知、网络安全、反间防谍等精品课程资源； 2.在校园活动点设置活动咨询点，现场做好资源库推广活动； | 学工处、研工部 |
| 创意作品与特色案例征集 | 9月15日-30日 | 1.通过平安信大微信公众号、安全网格员群组织校内原创海报、微视频、表情包征集，9月28日前完成初审； 2.汇总优秀作品及宣传案例，9月30日前通过邮箱（jsjyanquan@jse.edu.cn）报送省教育厅 | 学工处、研工部 |

（二）防范电信网络诈骗犯罪宣传月活动（9月15日-10月14日）

| 活动内容 | 时间节点 | 平安信大学生社团分工 | 协作部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 反诈宣传作品布设 | 9月15日-20日 | - 从“江苏教育信息化”微信公众号获取优秀反诈作品，制作展板10块、海报50张； 2.在校园文化橱窗、长廊、宿舍楼下完成布设，10月8日检查更新 |  |
| 防骗手册发放与讲解 | 9月18日前 | 1.从“江苏教育信息化”微信公众号下载《2025版防范电信网络诈骗宣传手册》，印刷后发放至各班主任（辅导员）； 2.协助班主任开展手册讲解，重点拆解刷单返利、虚假理财等诈骗套路。 | 学工处、研工部 |
| 反诈主题班会组织 | 9月25日前 | 1.收集各学院反诈小班化、班级班会情况并记录，9月26日汇总。 |  |
| 反诈讲座收看组织 | 9月16日 | - 通过平安信大微信公众号、安全网格员群发布直播链接，提醒师生及家长收看。 - 9:00-12:00组织观看（公安部刑侦局“大中小学生反诈大讲堂”）、季度直播（“江苏教育信息化”“江苏省名师空中课堂”视频号）。 - 14:30-16:30各学院自行组织收看省启动仪式（“江苏教育信息化”微信公众号“江苏省名师空中课堂”客户端及微信视频号）。 | 学工处、研工部 |
| 反诈信件研制与发放 | 10月10日前 | 1.签订南京信息工程大学防范电信网络诈骗知晓书，10月10日汇总回执率 |  |

三、工作要求

（一）提高思想认识。各单位要高度重视，围绕深入实施新时代立德树人工程和立德树人机制综合改革，将网络安全宣传周校园日和校园防范电信网络诈骗犯罪宣传月有关活动纳入秋季学期师生安全教育总体安排，充分调动师生积极性、主动性和创造性，扩大教育覆盖面和受益面，切实增强广大学生的网络安全、反诈意识与防护能力。

（二）强化工作创新。各单位要紧扣宣传重点，创新宣传形式，鼓励“硬核”宣传，以主题活动、专刊专栏、培训授课、预警提示等多样方式传递网络安全和反诈知识，既要确保宣传无死角，又要确保宣传内容不老套。要着力提升宣传品质、打造宣传精品，优秀宣传工作案例可通过邮件形式报送至保卫处，相关经验做法将面向全校进行推广。

（三）加强合作协同。各单位要树立“大宣传”理念，同向发力、同频共振，充分调动整合各方力量资源，凝聚网络安全和反诈宣传教育工作合力。要加强与网信、公安等部门协作，持续完善学生网络安全教育长效机制。充分利用家长群开展网络安全和反诈提示，推动家校联防联控，推动校园宣传教育工作持续深入。